{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["400 F14.1  PLANES DE MEJORAM..."],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"400 F14.1  PLANES DE MEJORAM...","index":0,"n_rows":351004,"n_cols":15,"rows_kept":351004,"merged":[[7,1,7,14]]}
[null,"Tipo Modalidad",53,"M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO"]
[null,"Formulario",400,"F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES"]
[null,"Moneda Informe",1]
[null,"Entidad",21673]
[null,"Fecha","2025-12-31"]
[null,"Periodicidad",6,"SEMESTRAL"]
[]
["[1]","0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES"]
[null,null,4,8,12,16,20,24,28,31,32,36,40,44,48]
[null,null,"MODALIDAD DE REGISTRO","CÓDIGO HALLAZGO","DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO","CAUSA DEL HALLAZGO","ACCIÓN DE MEJORA","ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN","ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA","ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA","ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO","ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN","ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS","ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN","OBSERVACIONES"]
[1,"FILA_1","2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO","2021-4","Estabilidad financiera FEPC (Cesiones y compensaciones). A junio del 2021, la Secretaría Técnica no ha propuesto al Comité Nacional alguna iniciativa en pro de materializar la fuente de ingreso aportes, ahorros o contribuciones que realicen directamente los caficultores al capital del FEPC, pese a que él precio del café durante 2021 ha alcanzado máximos históricos.","Falta de gestión del FEPC, para diseñar, presentar y aprobar propuestas que den cumplimiento al objetivo de gestionar la capacidad de ahorro, así como para garantizar recursos desde las diferentes fuentes de financiamiento. Al depender principalmente del Presupuesto General de la Nación y la contribución cafetera se generaría insuficiencia de recursos para cumplir con el objeto misional","Establecer los lineamientos reglamentarios y metodológicos para materializar la fuente de ingreso aportes, ahorros o contribuciones que realicen directamente los caficultores al capital del FEPC. ","Realizar estudio sobre la viabilidad de establecer mecanismos de cesión de estabilización en el sentido de la Ley 101 de 1993 dentro del marco de la ley 1969 de 2019","Informe",1,"2022-02-01","2022-09-30",{"v":30,"d":"30.00"},1,""]
[2,"FILA_2","2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO","2021-4","Estabilidad financiera FEPC (Cesiones y compensaciones). A junio del 2021, la Secretaría Técnica no ha propuesto al Comité Nacional alguna iniciativa en pro de materializar la fuente de ingreso aportes, ahorros o contribuciones que realicen directamente los caficultores al capital del FEPC, pese a que él precio del café durante 2021 ha alcanzado máximos históricos.","Falta de gestión del FEPC, para diseñar, presentar y aprobar propuestas que den cumplimiento al objetivo de gestionar la capacidad de ahorro, así como para garantizar recursos desde las diferentes fuentes de financiamiento. Al depender principalmente del Presupuesto General de la Nación y la contribución cafetera se generaría insuficiencia de recursos para cumplir con el objeto misional","Establecer los lineamientos reglamentarios y metodológicos para materializar la fuente de ingreso aportes, ahorros o contribuciones que realicen directamente los caficultores al capital del FEPC. ","Expedir Resolución reglamentaria para la implementación del proyecto piloto del mecanismo de Protección Anticipada del Ingreso - PAI","Resolución",1,"2022-02-01","2022-12-31",{"v":42,"d":"42.00"},1,""]
[3,"FILA_3","2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO","2021-5","Política de riesgo financiero para el FEPC. No se identifican soportes que den cuenta del establecimiento de una Política de Gestión de Riesgo Financiero que, de acuerdo con los criterios mencionados, hace parte de las funciones del Comité Nacional. \n","Falencias en el control de requisitos en diseño y aprobación de un mecanismo de estabilización para el FEPC, en el marco de la ley 1969 de 2019 y disposiciones del Comité Nacional del Fondo. Hechos que generan riesgos para la implementación de los mecanismos en sus fases de proyecto piloto como de gran escala, al carecer de herramientas de identificación y gestión de riesgo financiero.","Una vez el Comité Nacional de FEPC apruebe el diseño metodológico para cada Mecanismo de Estabilzación, se desarrollará la Política de Riesgo Financiero correspondiente para que sea aprobada por el Comité Nacional del FEPC.","Elaborar la Política de Riesgo Financiero para cada categoría de Mecanismo de Estabilización (Ingreso y Precio).\n\nLa elaboración de cada Política tendrá dos etapas. Una etapa previa a la implementación del Piloto para cada Mecanismo y una etapa posterior que complementará la etapa previa a partir de las conclusiones del Piloto respectivo.","Documentos de Política de Riesgo Financiero para Mecanismos de Estabilización de Ingreso y de precio",2,"2022-01-17","2022-12-31",{"v":44,"d":"44.00"},0,""]
{"$rows_empty":350989}
["1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO"]
["2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO"]